СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2018 ГОД

Сводный годовой отчет о результатах реализации муниципальных программ за 2018 год выполнен в соответствии с постановлением администрации СП «Село Красное» от 23.10.2013 г. № 26  (в редакции от 20.07.2018г. № 24)«Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ СП «Село Красное»», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ СП «Село Красное»,

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2018 год

На территории СП «Село Красное» на начало  2018 г. действовало 8 муниципальных программ.

На основании представления  прокуратуры Хвастовичского района от 21.06.2018г. №7-57-2018 принято постановление администрации СП «Село Красное» от 20.07.2018г. № 22 «О признании утратившим силу постановления администрации от  10.12.2013г.    № 79 (в редакции от  21.03.2014г. № 14)  «Об утверждении муниципальной программы  «Профилактика экстремизма и терроризма на территории  СП «Село Красное»

По результатам проведения оценки эффективности муниципальных программ было выявлено:

- реализуется с высоким уровнем эффективности - 5 программ;

- реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности – 0 программы;

- реализуется с неудовлетворительным уровнем эффективности – 2 программы.

Степень эффективности реализации программ в 2018 г. сложилась следующим образом:

| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка программы, % |
| --- | --- | --- |
| Программы с высоким уровнем эффективности |  |  |
|  | Совершенствование организации деятельности администрации СП «Село Красное» | 98,5 |
|  | Благоустройство территории СП «Село Красное» | 99,9 |
|  | Безопасность жизнедеятельности на территории СП «Село Красное» | 99 |
|  | Содействие занятости населения СП «Село Красное» | 100 |
|  | Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан СП «Село Красное» | 100 |
| Программы с удовлетворительным уровнем эффективности |  |  |
| Программы с неудовлетворительным уровнем эффективности |  |  |
|  | Развитие дорожного хозяйства МО СП «Село Красное» | 69 |
|  | Энергоснабжение и повышение энергоэффективности в СП «Село Красное» | 44 |

Таким образом, 67% программ в 2018 г. были реализованы с высоким уровнем эффективности, 0  - с удовлетворительным уровнем эффективности, 33 % - с неудовлетворительным уровнем эффективности.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов за 2018 год

Целевые индикаторы, установленные муниципальными программами, были достигнуты в 2018 г.:

- в полной степени (100%) – по  4  программам;

- в степени от 95% до 100% -  1 программа;

- в степени от 80% до 95% -  1 программа.

Соответствие установленных и достигнутых целевых индикаторов сложилось следующим образом:

| № п/п | Наименование программы | Степень соответствия целевых индикаторов, % |
| --- | --- | --- |
| Программы со 100%-ной степенью соответствия индикаторов |  |  |
|  | Содействие занятости населения СП «Село Красное» | 100 |
|  | Совершенствование организации деятельности администрации СП «Село Красное» | 100 |
|  | Развитие дорожного хозяйства МО СП «Село Красное» | 100 |
|  | Благоустройство территории СП «Село Красное» | 100 |
|  | Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан СП «Село Красное» | 100 |
| Программы со степенью соответствия индикаторов от 95 % до 100% |  |  |
|  | Безопасность жизнедеятельности на территории СП «Село Красное» | 96,9 |
| Программы со степенью соответствия индикаторов от 80 % до 95% |  |  |
|  | Энергоснабжение и повышение энергоэффективности в СП «Село Красное» | 82 |
| Программы со степенью соответствия индикаторов ниже 80% |  |  |
|  | - |  |

Таким образом, при реализации 67 % программ индикаторы были выполнены на 100%, при реализации 16,5 % программ индикаторы были выполнены от 95 % до 100 %, при реализации 16,5 % программ индикаторы были выполнены от 80 % до 95 %,  программ индикаторы были выполнены ниже 80% нет.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ

Финансирование программных мероприятий в размере 100% было осуществлено по 2 программам, от 95% до 100%  -   по 2 программам, от 80% до 95% -  по 0 программе, ниже 80% - по 1  программе, финансирование не проводилось – по 1 программе.

Уровень выполнения расходных обязательств распределился следующим образом:

| № п/п | Наименование программы | Уровень финансирования программы, % |
| --- | --- | --- |
| Программы со 100%-ным уровнем финансирования |  |  |
|  | Содействие занятости населения СП «Село Красное» | 100 |
|  | Безопасность жизнедеятельности на территории СП «Село Красное» | 100 |
|  | Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан СП «Село Красное» | 100 |
| Программы с уровнем финансирования от 95% до 100% |  |  |
|  | Благоустройство территории СП «Село Красное» | 99,7 |
|  | Совершенствование организации деятельности администрации СП «Село Красное» | 95,5 |
| Программы с уровнем финансирования ниже 80% |  |  |
|  | Развитие дорожного хозяйства МО СП «Село Красное» | 58 |
| Финансирование программ не проводилось |  |  |
|  | Энергоснабжение и повышение энергоэффективности в СП «Село Красное» | 0 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей муниципальных программ

По результатам оценки эффективности муниципальных программ исполнителям муниципальных программ можно поставить удовлетворительную оценку.

Рекомендации по результатам оценки эффективности муниципальных программ

Ответственным исполнителям программ следует проводить ежеквартальный мониторинг исполнения программ и на основании результатов мониторинга своевременно производить корректировку программ.