Годовой отчет за 2018 год

о реализации муниципальной целевой программы

«Содействие занятости населения СП «Село Красное»

Результаты, достигнутые за 2018 год

Муниципальная программа «Содействия занятости населения СП «Село Красное»» предусматривала следующие индикаторы:

| Индикаторы программы | Ед.изм | Год реализации целевой программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018г. |  |  |  |
|  |  | План. | факт | Оценка (в %) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Количество трудоустроенных на оплачиваемые общественные работы из числа обратившихся в службу занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы (чел.) | Чел. | 1 | 1 |  | 100 |
| Доля граждан из категории испытывающих трудности в поиске работы на рынке труда, получивших информационно-консультационные слуги о состоянии рынка труда | % | 100 | 100 |  | 100 |
| Итого: |  |  |  |  | 100 |

Анализ индикаторов программы показывает, что показатели выполнены в полном объеме

Выполнение контрольных событий

Муниципальной программой было предусмотрено достижение следующих результатов

- обеспечить временное трудоустройство 1-2 гражданин из категории испытывающих трудности в поиске работы на рынке труда;

- всем гражданам из категории испытывающих трудности в поиске работы,  предоставить информационно-консультационные услуги о положении на рынке труда.

Данные результаты были полностью выполнены

Данные об использовании финансовых средств

На 2018год для  реализации программных мероприятий предусматривался объем финансовых ресурсов –  из бюджета поселения  - 39445,44 рублей.

Кассовые  расходы   составили 39445,44 рублей или 100% от запланированных.

Данные об изменениях программы

В программу было внесено 1 изменение, сумма финансирования программы в 2018г. была изменена согласно фактическим расходам бюджета на реализацию мероприятий программы.

Расчет по оценке эффективности реализации программы :

- Критерий «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы

| Индикаторы программы | Ед.изм | Год реализации целевой программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017г. |  |  |  |
|  |  | План. | факт | Оценка (в %) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Количество трудоустроенных на оплачиваемые общественные работы из числа обратившихся в службу занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы (чел.) | Чел. | 1 | 1 |  | 100 |
| Доля граждан из категории испытывающих трудности в поиске работы на рынке труда, получивших информационно-консультационные слуги о состоянии рынка труда | % | 100 | 100 |  | 100 |
| Итого: |  |  |  |  | 100 |

- Критерий «Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета СП «Село Красное» муниципальной программы

- На 2018 год для  реализации программных мероприятий предусматривался объем финансовых ресурсов –  из бюджета поселения  -39445,44  рублей.

- Кассовые  расходы   составили 39445,44 рублей

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы  - 100% от запланированного.

3. Критерий «Степень реализации контрольных  мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации программ | Достигнуто (1) | Не достигнуто (0) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | обеспечить временное трудоустройство 1 - 2 граждан из категории испытывающих трудности в поиске работы на рынке труда; | 1 |  |
| 6 | Всем гражданам из категории испытывающих трудности в поиске работы, предоставить информационно-консультационные услуги о положении на рынке труда. | 1 |  |
|  | ИТОГО: | 100% |  |

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год составила: 100%. ( 100% +100%+100%) : 3)

Вывод:  Муниципальная программа «Содействие занятости населения СП «Село Красное»  по итогам 2018г. считается реализуемой с высоким   уровнем эффективности.